## 1. Overview
Drug Portal SDK — Đề xuất dự án
npm · TypeScript · Node.js ≥ 18 · QĐ 522 · QĐ 228 · Open Source
Tổng quan
Project summary: Dự án đề xuất xây dựng Drug Portal SDK — một gói npm mã nguồn mở đóng gói toàn bộ logic kết nối tới các cổng của Cổng Dược Quốc Gia (CSDL Dược QĐ 522, Cổng Đơn Thuốc QĐ 228) Business goal: giảm tải việc tích hợp với cổng thuốc với các hệ thống có nghiệp vụ liên quan đến dược — thay vì tự viết lớp kết nối, người sử dụng chỉ cần `npm i drug-portal-sdk` và cung cấp bộ cấu hình credential.
Business flow
Link | https://drive.google.com/file/d/1evEy7PHZVnBKKeUbx6Q7e-NssdPsTwUw/view?usp=sharing
UC1 | Khởi tạo & cấu hình SDK
UC2 | Xác thực & tự động làm mới token CSDL Dược
UC3 | Tìm kiếm sản phẩm thuốc trên trang quản lý Dược quốc gia
UC4 | Tạo sản phẩm thuốc
UC5 | Đồng bộ phiếu nhập kho
UC6 | Đồng bộ phiếu xuất kho
UC7 | Đồng bộ phiếu kiểm kho
Công nghệ sử dụng
Ngôn ngữ | TypeScript 5.x
Runtime | Node.js ≥ 18 (khai báo engines trong package.json)
Distribution | npm public registry — `npm i drug-portal-sdk`
HTTP client | undici / native fetch (Node 18+) hoặc axios
Build | tsc + tsup (build ESM + CJS) + d.ts types
Test | Vitest / Jest + mock HTTP (msw hoặc nock) + integration test Sandbox
CI/CD | GitHub Actions (lint, test, build, publish npm)
Versioning | Semantic Versioning (semver) + CHANGELOG
Repo | GitHub public + GitHub Issues/PR
Logging | Structured logger + trace/correlation ID tự sinh mỗi request
Tham chiếu | Code Python/Odoo module san_pharmacy_sync (payload, validation, mapper, retry)
Tech specification apply for each usecases
CSDL Dược · Auth | Login OAuth (username + base64 password, x-www-form-urlencoded) → access token TTL ~23h → SDK tự refresh khi sắp hết hạn hoặc gặp 401.
CSDL Dược · Danh mục | Tra cứu thuốc: POS portal /api/pos/product/get-paged + master /master/drugs.
CSDL Dược · Tồn kho | Nhập/xuất kho: build payload (lot/batch/expiry/manufacturer/reason mapper) → POST /transactions/stock-in,stock-out → polling trạng thái {completed,rejected,error}.
Cổng Đơn Thuốc · QĐ 228 | Header tĩnh app-name/app-key (không refresh, mask log). Tra cứu đơn GET /thong-tin-don-thuoc + cập nhật số bán POST /cap-nhat-don-thuoc (UC05) + retry riêng.
Nền tảng SDK | Retry/backoff 429/5xx/timeout, structured logging + trace ID, sandbox/prod switch, TypeScript types.
Ngoài scope (xem xét sau) | Kiểm kê & báo cáo tồn CSDL Dược; NPS QĐ 808 (auth 2 cấp, kê đơn); CLI/mock server; adapter Python/Java/.NET.
Constraints
1. 01 lập trình viên tập trung trong 04 tuần, dùng code Python làm chuẩn tham chiếu khi viết lại. 2. Rà soát điều khoản cổng trước khi công khai repo — nếu cấm wrapper ngoài → phát hành nội bộ (vẫn đạt mục tiêu decouple iCare). 3. ≥ 02 maintainer + cam kết cập nhật khi cổng đổi API + chính sách semver/deprecation rõ ràng.
Applied AI trong quá trình phát triển
Đội iCare hiện mạnh Python/Odoo, TypeScript/Node.js không phải thế mạnh cốt lõi. Apply AI (Cursor / Claude Code) cho phép 1 dev Python viết được SDK TypeScript trong 1 tháng — AI lo phần code TypeScript, dev lo phần logic nghiệp vụ dược (đã proven trong san_pharmacy_sync). Cụ thể AI được apply ở:
1. Scaffold & boilerplate | AI sinh package.json, tsconfig, tsup, GitHub Actions YAML, semver config — dev chỉ review, gần như 0 công sức tay.
2. Port code Python → TypeScript | AI dịch helper layer (payload builder, mapper, validation, retry) từ san_pharmacy_sync sang TS. Đây là LỢI THẾ chính: dev mạnh Python, TS không phải thế mạnh → AI viết TS dựa trên Python làm context, dev kiểm tra đúng logic. Giúp rút ngắn đáng kể effort port.
3. HTTP client / auth / retry | AI viết pattern phổ biến (OAuth refresh, backoff 429/5xx, trace ID) — AI code tốt phần kỹ thuật generic.
4. Test case | AI sinh skeleton test (Vitest + msw mock) từ signature hàm + mock response; AI gợi ý edge case.
5. Documentation & types | AI viết README, ví dụ, JSDoc, sinh TypeScript types — AI rất mạnh documentation.
6. Debug port sai | AI giải thích khác biệt Python/TS, gợi ý fix khi dịch sai edge case (base64, x-www-form-urlencoded, strip /v2, polling state).
7. Adapter đa ngôn ngữ (Phase 3) | Tương tự: apply AI để sinh adapter Python/Java/.NET từ core TS — 1 team TS mở rộng sang ngôn ngữ khác mà không cần tuyển chuyên gia từng ngôn ngữ.
Note on A5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: làm gì còn iCare ở đây nữa, chỗ này có 02 actor là nhà thuốc và thầy thuốc chứ @Duong Phi
Note on C7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: vẽ lại business flow diagram vào đây rồi insert link drawio vào đây nhé @Dung Nguyen

## 2. Business_flow
STT | Mã UC | Tên UC | Nhóm | Actor | API / Endpoint chính
1 | UC-SDK-01 | Khởi tạo & cấu hình SDK Client | Nền tảng SDK | Dev tích hợp | Không gọi API cổng — chuẩn bị cấu hình nội bộ (credentials 2 cổng, environment)
2 | UC-SDK-02 | Xác thực & tự động làm mới token CSDL Dược | Xác thực | Hệ thống (SDK) | POST /auth/login | Toàn bộ UC tham chiếu đến tài liệu QĐ522 BYT - Tài liệu tích hợp nhà thuốc với cổng dược quốc gia
3 | UC-SDK-03 | Tra cứu danh mục dùng chung (Master Data) | Danh mục sản phẩm | Dev tích hợp | GET /master/active-ingredients, /units, /countries, /drug-groups, /routes, /manufactures, /provinces, /communes
4 | UC-SDK-04 | Tra cứu danh mục thuốc quốc gia | Danh mục sản phẩm | Dev tích hợp | GET /master/drugs; GET /master/drugs/{drug_id}
5 | UC-SDK-05 | Đồng bộ phiếu nhập kho lên Cổng Dược | Hoạt động tồn kho | Dev tích hợp / Hệ thống | POST /transactions/stock-in; GET .../{id}; GET .../{id}/status
6 | UC-SDK-06 | Đồng bộ phiếu xuất kho lên Cổng Dược | Hoạt động tồn kho | Dev tích hợp / Hệ thống | POST /transactions/stock-out; GET .../{id}; GET .../{id}/status
7 | UC-SDK-07 | Đồng bộ phiếu kiểm kho lên Cổng Dược | Hoạt động tồn kho | Dev tích hợp / Hệ thống | POST /transactions/stock-taking; GET .../{id}; GET .../{id}/status

## 6. Test case (hidden)
Test Scenario Kịch bản kiểm thử | Mục tiêu | Test Case ID | Pre-condition Điều kiện | Test Script Quy trình | Expected Output Kết quả mong đợi | 1st Result Zen8labs | Vinmec | Note
Auth CSDL Dược | Login sandbox thành công, nhận access token | TC-AUTH-01 | - Credential CSDL Dược sandbox hợp lệ - environment=sandbox | 1. new DrugPortalClient({csdlDuoc:{username,password,...}}) 2. Gọi client.drugs.search('test') (trigger login) | - HTTP 200 /auth/login, trả access_token - Token lưu cache, expires_at = now+23h - Search trả kết quả | Untest | Untest | Login x-www-form-urlencoded, password base64
| Token hết hạn → SDK tự refresh khi gặp 401 | TC-AUTH-02 | - TC-AUTH-01 đã login - Token bị expire thủ công | 1. Force token expires_at = past 2. Gọi API → nhận 401 3. Kiểm tra SDK re-login + retry | - SDK clear token, re-login, retry thành công - Request gốc trả kết quả, dev không cần can thiệp | Untest | Untest | Auto-refresh ẩn bên trong
Auth QĐ 228 | Header tĩnh app-name/app-key gửi đúng, mask log | TC-AUTH-03 | - Credential QĐ 228 (appName, appKey) | 1. Gọi client.orders.get('DH001') 2. Kiểm tra header request + log | - Header có app-name, app-key - Log mask app-key = *** | Untest | Untest | QĐ 228 không refresh
Tra cứu thuốc | search trả danh mục thuốc | TC-DRUG-01 | - TC-AUTH-01 OK | 1. client.drugs.search('paracetamol') 2. Kiểm tra kết quả | - Trả danh sách thuốc + đơn vị/quy đổi - Ưu tiên POS portal, fallback master | Untest | Untest | CSDL Dược
Nhập kho | importBatch stock-in → transaction_id + polling completed | TC-STOCK-01 | - TC-AUTH-01 OK - items có drug_id, lot, expiry, unit | 1. client.inventory.importBatch({items}) 2. Polling trạng thái transaction | - POST /transactions/stock-in trả transaction_id - Polling đến status=completed | Untest | Untest | Payload lot/batch/expiry/manufacturer
Xuất kho | export stock-out với reason mapper | TC-STOCK-02 | - TC-STOCK-01 OK | 1. client.inventory.export({items, reason}) 2. Kiểm tra payload reason mapping | - reason map đúng (supplier/transfer/return) - Polling completed | Untest | Untest | CSDL Dược
QĐ 228 — Tra cứu đơn | orders.get trả thông tin đơn thuốc | TC-RX-01 | - TC-AUTH-03 OK - ma_don_thuoc tồn tại | 1. client.orders.get('DH001') 2. Kiểm tra response | - GET /thong-tin-don-thuoc/DH001 trả đơn - Mapper sang sale order/invoice | Untest | Untest | Cổng Đơn Thuốc
QĐ 228 — Confirm sold | confirmSold cập nhật số bán (UC05) | TC-RX-02 | - TC-RX-01 OK | 1. client.orders.confirmSold('DH001',{qty:10}) 2. Kiểm tra POST cap-nhat-don-thuoc | - HTTP 200, số bán cập nhật - Retry 2 lần nếu fail (delay 30s) | Untest | Untest | UC05
Retry | HTTP 429 → retry theo Retry-After | TC-RETRY-01 | - Mock server trả 429 + Retry-After: 2 | 1. Gọi API, mock 429 lần 1 2. Kiểm tra retry sau 2s | - SDK retry sau Retry-After - Lần 2 thành công | Untest | Untest | Nền tảng SDK
| HTTP 5xx → exponential backoff | TC-RETRY-02 | - Mock server trả 500 liên tục | 1. Gọi API, mock 500 2. Kiểm tra retry + backoff | - Retry MAX 3 lần, backoff tăng dần - Hết retry → throw lỗi rõ | Untest | Untest | Nền tảng SDK
Trace ID | Mỗi request có trace ID trong log | TC-TRACE-01 | - Bật logging | 1. Gọi bất kỳ API 2. Kiểm tra log | - Log chứa trace ID duy nhất/request - Mask secret (token/password) | Untest | Untest | Tính năng mới
Negative | Credential sai → lỗi rõ ràng | TC-NEG-01 | - Credential sai | 1. new DrugPortalClient({csdlDuoc:{username:'wrong'}}) 2. Gọi API | - Lỗi rõ: auth failed - Không leak raw credential trong log | Untest | Untest | Security

## 3. Estimate
Platform | Scope | Estimate (MD) | Ghi chú | Applied AI (tool / vai trò)
BA | Liệt kê các common usecase của package tích hợp cổng dược | 0.5 | QĐ 522 / 228 | Cursor / Claude Code — draft common usecase list & business-flow skeleton; AI gợi ý các UC chuẩn của package tích hợp cổng (auth/refresh/retry/validate).
BE | Khởi tạo package npm + TypeScript + engines Node ≥ 18 | 0.5 | tsup ESM+CJS+d.ts | AI generate package.json, tsconfig.json, tsup config, engines — dev chỉ review. Boilerplate TypeScript scaffold 0 công sức tay.
| HTTP client core + retry/backoff + logging + trace ID | 2 | fetch/undici + msw | AI viết HTTP client core + retry/backoff pattern (Cursor Composer); dev review logic 429/5xx. Pattern phổ biến → AI code tốt.
| Auth CSDL Dược: OAuth login + token tự refresh (401/TTL) | 2.5 | base64, x-www-form-urlencoded, Bao gồm login, expired handling, retry 401. | AI viết OAuth login + refresh logic dựa trên code Python san_pharmacy_sync làm context; dev validate edge case base64/x-www-form-urlencoded. Đây là điểm AI giúp MẤT ÍT THỜI GIAN NHẤT vì dev mạnh Python, TS không phải thế mạnh → AI viết TS, dev chỉ cần hiểu + kiểm tra đúng logic.
| Auth QĐ 228: header tĩnh app-name/app-key + mask log | 0.5 | Không refresh | AI sinh header builder + mask-log util; dev review. Đơn giản.
| Tra cứu danh mục thuốc (POS portal + master) + mapper | 1.5 | CSDL Dược | AI port mapper từ Python MasterDataMapper sang TS; AI dịch cấu trúc + unit conversion. Dev check kết quả map đúng.
| Nhập/xuất kho: payload builder + reason mapper + polling | 4 | Phức tạp nhất: - build payload - validate - mapper - polling - retry - expiry - batch - reason mapping | AI port payload builder + reason mapper từ Python (CsdlDuocPayloadBuilder, StockReasonMapper). PAYLOAD PHỨC TẠP → AI draft, DEV REVIEW KỸ từng trường lot/batch/expiry/manufacturer. Đây là điểm trượt: AI có thể dịch sai 1 trường → bug production.
| QĐ 228: tra cứu đơn + cập nhật số bán + retry | 2 | Retry 2 lần delay 30s | AI viết wrapper QĐ 228 + retry UC05; port từ NationalRxService Python. Dev check retry delay/ MAX.
| Mapping đơn thuốc → sale order / invoice | 1.5 | Port prescription_lookup Mapping prescription Validation Sale Order creation Invoice data transform | AI port prescription_lookup.py sang TS; AI dịch mapping logic. Dev check.
| Unit test (mock HTTP): payload/validation/mapper/retry | 2 | Vitest + msw/nock | AI sinh test case skeleton (Vitest + msw mock) từ signature hàm; AI viết mock response. Dev bổ sung assertion.
| Integration test Sandbox + re-validate edge case port | 3 | Cần tài khoản Sandbox | AI sinh integration test script + curl example; AI giúp parse response Sandbox. Dev chạy thật + verify.
| Tài liệu README + ví dụ + TypeScript types | 1.5 | IDE autocomplete README API examples Type definition Publish guide Developer onboarding | AI viết README + ví dụ code + JSDoc/TSDoc; AI sinh TypeScript types từ interface. AI rất mạnh documentation.
| Phát hành npm public + GitHub + CI/CD + semver | 1 | GitHub Actions semantic-release version tag publish CI/CD GitHub Actions | AI sinh GitHub Actions YAML (lint/test/build/publish) + semver config. Boilerplate DevOps.
QC | Manual test ở môi trường dev dựng | 2
| Review + hỗ trợ viết test case, test unit | 1 |  | AI gợi ý test case unit, review code smell. Hỗ trợ QC.
| Integration test Sandbox CSDL Dược | 1.5 |  | AI sinh integration test Sandbox script. Dev chạy thật.
| Test Cổng Đơn Thuốc (QĐ 228): tra cứu + confirm sold | 1 |  | AI viết test QĐ 228 từ UC05. Dev verify.
| Regression + edge case (401/429/5xx/timeout) | 0.5 |  | AI gợi ý edge case (401/429/5xx/timeout) để bổ sung test.
Buffer | Contingency port Python→TS (edge case phát sinh) | 1.5 | Risk reserve: - Python→TS mismatch - Sandbox response inconsistency - Requirement clarification | AI debug khi dịch Python→TS sai (edge case): AI giải thích khác biệt Python/TS, gợi ý fix. Buffer cho việc review AI output.
| TỔNG (fill 30 ngày) | 30 |  | AI áp dụng xuyên suốt — giảm effort khi dev không phải chuyên gia TS; các task boilerplate/port/doc AI lo, dev tập trung review logic nghiệp vụ dược.
Lưu ý: ước tính 30 MD (01 tháng) cho 01 dev tập trung. Điểm rủi ro tiến độ = UC6 (payload nhập/xuất kho phức tạp). Kiểm kê & báo cáo tồn + NPS đưa ra khỏi scope để dạt dư thời gian.
Note on B3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: BA ở đây cụ thể là làm cái gì? vì scope shorten lại như của iCare thôi. sao phải research lại là không lesson learnt được @Duong Phi Reply: phần này mình ko cần BA lên doc lại nếu làm general ạ, vì doc đang theo của iCare ạ
Note on B15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: tất cả các phần list ở cột C nó là techspec nhưng nó xử lý cho business usecases nào thì @Duong Phi mapping lại với sơ đồ tổng quản business flow
Note on A16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: chỗ này là dev test hay QC test? hay chia layer QC chạy lại test cho luồng E2E thôi? @Duong Phi